**План работы**

**по реализации федерального инновационного проекта**

**«Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования**

**М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»**

**в МБДОУ - центре развития ребенка – детском саду № 84 города Орла**

**на 2019-2020 учебный год**

**Задачи:**

1. Продолжать работу по реализации федерального инновационного проекта

«Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» в практику ДОУ.

2. Определить варианты организации работы по программе, возрастной состав детей на 2019 -2020 учебный год.

3. Продолжать знакомить родителей с образовательной программой дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе».

4. Представлять результаты инновационной работы педагогическому сообществу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственные** | |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1 | Издание приказа об организации инновационной деятельности по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» в ДОУ на новый учебный год. | Август  2019 г | Заведующий ДОУ | |
| 1.2 | Разработка плана работы по реализации федерального инновационного проекта «Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т..А. Филипповой «Ступеньки к школе» в практику ДОУ на 2019-2020 учебный год. | Август  2019 г | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель | |
| 1.3 | Изучение учебно - методического комплекта по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» для детей средней группы. | Август  2019 г | Старший воспитатель, воспитатель | |
| 1.4 | Разработка и утверждение Рабочей программы образовательной деятельности средней группы (с учетом образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»). | Август  2019 г | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель | |
| 1.5 | Организация диагностики по программе «Ступеньки к школе» | Сентябрь  2019 г | Старший воспитатель, воспитатель | |
| 1.6 | Работа раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ | В течение года | Ответственный за сайт | |
| **2. Методическая деятельность** | | | | |
| 2.1 | Участие в региональных научно-практических мероприятиях по реализации федерального инновационного проекта «Апробация программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе», семинарах, вебинарах организованных разработчиками программы, Институтом развития образования. | В теч. года | Старший воспитатель, воспитатель | |
| 2.2 | Заседания рабочей группы по реализации программы «Ступеньки к школе» | 1 раз в квартал | Старший воспитатель, рабочая группа | |
| 2.3 | Планирование образовательной деятельности, разработка конспектов образовательной деятельности для детей 4-5 лет по программе.  Оформление продуктов инновационного проекта ФИП (создание банка методических материалов) | В течение года | Старший воспитатель, воспитатель | |
| 2.4 | Создание картотек коммуникативных игр: «Игры с буквами», пособий («Узнай букву на ощупь», «Из какой сказки сказочный герой»).  Оформление фотоотчета о деятельности по программе в форме фотовыставки | В течение года | Воспитатель Старший воспитатель | |
| 2.7 | Проведение консультаций для воспитателей  «Обучение рассказыванию» и др. | В течение года | Старший воспитатель | |
| 2.8 | Отчет об инновационной деятельности на итоговом заседании педагогического совета. | Май 2020 года | Старший воспитатель, воспитатель | |
| **3. Образовательная деятельность** | | | | |
| 3.1 | Проведение педагогической диагностики  детей 4-5 лет по комплексной образовательной программе М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» | Сентябрь, май 2019 | Старший воспитатель | |
| 3.2 | Организация образовательной деятельности с детьми по реализации программы | В течение  года | Воспитатель | |
| 3.3 | Просмотр с детьми мультфильмом по теме | Октябрь  2019 года | Воспитатель | |
| 3.4 | «Уроки тетушки Совы», «Азбука – малышка» «Игры для тигры» | Декабрь  2019 года | Воспитатель | |
| 3.5 | Беседа с детьми «Для чего нужно учиться в школе» | Январь  2020 года | Воспитатель | |
| 3.7 | Чтение произведений, загадок, пословиц о буквах, школе | В течение  года | Воспитатель | |
| 3.8 | Открытый показ образовательной деятельности по программе «Ступеньки к школе»- «Звук и буква С»). | Февраль  2020 года | Воспитатель | |
| 3.9 | Обогащение РППС по программе для работы с дошкольниками | В течение года | Старший воспитатель, воспитатель | |
| **4. Взаимодействие с родителями (законным представителям)** | | | | |
| 4.1 | Оказание методической и практической помощи родителям (законным представителям) по подготовке детей к школе. | В течение года | | Старший воспитатель, воспитатель |
| 4.2 | Родительские собрания  «Возрастные особенности детей 4-5 лет».  Итоги работы по программе «Ступеньки к школе» | Сентябрь 2019 год  Май 2020 год | | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель |
| 4.3 | День открытых дверей для родителей - открытый показ ОД по программе «Ступеньки к школе». | Май 2020 год | | Воспитатель |
| 4.4 | Освещение мероприятий по инновационной деятельности в ДОУ на сайте и информационных стендах группы | В течение года | | Старший воспитатель, воспитатель |
| 4.5 | Консультация для родителей «Экологическое воспитание детей | Ноябрь | | Воспитатель |
| 4.6 | Оформление стендовой информации для родителей «Ступеньки к школе» | В течение года | | Старший воспитатель, воспитатель |
| 4.7 | Привлечение родителей к изготовлению книжек малышек «Веселый алфавит» | Март | | Воспитатель |