**План работы**

**по реализации федерального инновационного проекта**

**«Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования**

**М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»**

**в МБДОУ - центре развития ребенка – детском саду № 84 города Орла**

**на 2019-2020 учебный год**

**Задачи:**

1. Продолжать работу по реализации федерального инновационного проекта

«Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» в практику ДОУ.

2. Определить варианты организации работы по программе, возрастной состав детей на 2019 -2020 учебный год.

3. Продолжать знакомить родителей с образовательной программой дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе».

4. Представлять результаты инновационной работы педагогическому сообществу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Мероприятия**  | **Сроки** **реализации**  | **Ответственные**  |
| **1. Организационно-управленческая деятельность** |
| 1.1  | Издание приказа об организации инновационной деятельности по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» в ДОУ на новый учебный год.  | Август 2019 г  | Заведующий ДОУ  |
| 1.2  | Разработка плана работы по реализации федерального инновационного проекта «Апробация и внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т..А. Филипповой «Ступеньки к школе» в практику ДОУ на 2019-2020 учебный год.  | Август 2019 г  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель  |
| 1.3  | Изучение учебно - методического комплекта по апробации и внедрению комплексной образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе» для детей средней группы. | Август 2019 г  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 1.4  | Разработка и утверждение Рабочей программы образовательной деятельности средней группы (с учетом образовательной программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»). | Август 2019 г  | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель  |
| 1.5  | Организация диагностики по программе «Ступеньки к школе»  | Сентябрь 2019 г  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 1.6  | Работа раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ  | В течение года  | Ответственный за сайт  |
| **2. Методическая деятельность** |
| 2.1  | Участие в региональных научно-практических мероприятиях по реализации федерального инновационного проекта «Апробация программы дошкольного образования М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе», семинарах, вебинарах организованных разработчиками программы, Институтом развития образования.  | В теч. года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 2.2  | Заседания рабочей группы по реализации программы «Ступеньки к школе»  | 1 раз в квартал  | Старший воспитатель, рабочая группа  |
| 2.3  | Планирование образовательной деятельности, разработка конспектов образовательной деятельности для детей 4-5 лет по программе. Оформление продуктов инновационного проекта ФИП (создание банка методических материалов) | В течение года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 2.4  | Создание картотек коммуникативных игр: «Игры с буквами», пособий («Узнай букву на ощупь», «Из какой сказки сказочный герой»). Оформление фотоотчета о деятельности по программе в форме фотовыставки | В течение года  | Воспитатель Старший воспитатель |
| 2.7  | Проведение консультаций для воспитателей  «Обучение рассказыванию» и др.  | В течение года  | Старший воспитатель  |
| 2.8  | Отчет об инновационной деятельности на итоговом заседании педагогического совета.  | Май 2020 года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| **3. Образовательная деятельность** |
| 3.1  | Проведение педагогической диагностики детей 4-5 лет по комплексной образовательной программе М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»  | Сентябрь, май 2019  | Старший воспитатель |
| 3.2  | Организация образовательной деятельности с детьми по реализации программы  | В течение года  | Воспитатель  |
| 3.3  | Просмотр с детьми мультфильмом по теме | Октябрь 2019 года  | Воспитатель  |
| 3.4  | «Уроки тетушки Совы», «Азбука – малышка» «Игры для тигры»  | Декабрь 2019 года  | Воспитатель  |
| 3.5  | Беседа с детьми «Для чего нужно учиться в школе»  | Январь 2020 года  | Воспитатель  |
| 3.7  | Чтение произведений, загадок, пословиц о буквах, школе  | В течение года  | Воспитатель  |
| 3.8  | Открытый показ образовательной деятельности по программе «Ступеньки к школе»- «Звук и буква С»).  | Февраль 2020 года  | Воспитатель  |
| 3.9  | Обогащение РППС по программе для работы с дошкольниками  | В течение года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| **4. Взаимодействие с родителями (законным представителям)** |
| 4.1  | Оказание методической и практической помощи родителям (законным представителям) по подготовке детей к школе.  | В течение года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 4.2  | Родительские собрания «Возрастные особенности детей 4-5 лет». Итоги работы по программе «Ступеньки к школе»  | Сентябрь 2019 год Май 2020 год | Заведующий ДОУ, старший воспитатель, воспитатель  |
| 4.3  | День открытых дверей для родителей - открытый показ ОД по программе «Ступеньки к школе».  | Май 2020 год  | Воспитатель  |
| 4.4  | Освещение мероприятий по инновационной деятельности в ДОУ на сайте и информационных стендах группы  | В течение года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 4.5  | Консультация для родителей «Экологическое воспитание детей  | Ноябрь  | Воспитатель  |
| 4.6  | Оформление стендовой информации для родителей «Ступеньки к школе»  | В течение года  | Старший воспитатель, воспитатель  |
| 4.7  | Привлечение родителей к изготовлению книжек малышек «Веселый алфавит»  | Март  | Воспитатель  |